## Historias
Iteración | ID | Historia | Prioridad | Estimación
Iteración 1 | HU-1 | Como usuario quiero crear una nueva tarea para registrar mis actividades pendientes | Alta | 2 h
Iteración 1 | HU-2 | Como usuario quiero ver la lista de todas mis tareas para conocer qué tengo pendiente | Alta | 1 h
Iteración 1 | HU-3 | Como usuario quiero marcar una tarea como completada para saber qué ya terminé | Alta | 1 h
Iteración 1 | HU-4 | Como usuario quiero editar el título de una tarea para corregir o actualizar su descripción | Media | 1 h
Iteración 1 | HU-5 | Como usuario quiero eliminar una tarea para limpiar mi lista de elementos irrelevantes | Media | 1 h
Iteración 2 | HU-6 | Como usuario quiero persistir mis tareas en una base de datos para no perderlas al cerrar la app | Alta | 2 h
Iteración 2 | HU-7 | Como usuario quiero ver un contador de tareas completadas vs pendientes para tener un resumen rápido | Baja | 0.5 h

## Criterios
ID | Título | Criterios de aceptación
HU-1 | Crear tarea | El formulario valida que el título no esté vacío. Tras enviar, la tarea aparece inmediatamente en la lista. La tarea se persiste en SQLite.
HU-2 | Ver lista de tareas | Se muestran todas las tareas ordenadas por fecha de creación (más reciente primero). Si no hay tareas se muestra un mensaje de estado vacío.
HU-3 | Marcar como completada | El estado se refleja visualmente (tachado + icono). Se puede desmarcar la tarea.
HU-4 | Editar tarea | Se muestra un formulario inline al pulsar "Editar". El nuevo título se guarda al enviar.
HU-5 | Eliminar tarea | Se pide confirmación antes de borrar. La tarea desaparece de la lista tras confirmar.
HU-6 | Persistencia SQLite | Al reiniciar la aplicación las tareas se mantienen.
HU-7 | Contador de tareas | El encabezado muestra: Total / Completadas / Pendientes.

## Fuente
Contenido original de HISTORIAS_USUARIO.md
# Historias de Usuario — To-Do List XP ## Iteración 1 ¦ ID ¦ Historia ¦ Prioridad ¦ Estimación ¦ ¦----¦----------¦-----------¦------------¦ ¦ HU-1 ¦ Como **usuario** quiero **crear una nueva tarea** para **registrar mis actividades pendientes** ¦ Alta ¦ 2 h ¦ ¦ HU-2 ¦ Como **usuario** quiero **ver la lista de todas mis tareas** para **conocer qué tengo pendiente** ¦ Alta ¦ 1 h ¦ ¦ HU-3 ¦ Como **usuario** quiero **marcar una tarea como completada** para **saber qué ya terminé** ¦ Alta ¦ 1 h ¦ ¦ HU-4 ¦ Como **usuario** quiero **editar el título de una tarea** para **corregir o actualizar su descripción** ¦ Media ¦ 1 h ¦ ¦ HU-5 ¦ Como **usuario** quiero **eliminar una tarea** para **limpiar mi lista de elementos irrelevantes** ¦ Media ¦ 1 h ¦ ## Iteración 2 ¦ ID ¦ Historia ¦ Prioridad ¦ Estimación ¦ ¦----¦----------¦-----------¦------------¦ ¦ HU-6 ¦ Como **usuario** quiero **persistir mis tareas en una base de datos** para **no perderlas al cerrar la app** ¦ Alta ¦ 2 h ¦ ¦ HU-7 ¦ Como **usuario** quiero **ver un contador de tareas completadas vs pendientes** para **tener un resumen rápido** ¦ Baja ¦ 0.5 h ¦ ## Criterios de Aceptación ### HU-1: Crear tarea - El formulario valida que el título no esté vacío. - Tras enviar, la tarea aparece inmediatamente en la lista. - La tarea se persiste en SQLite. ### HU-2: Ver lista de tareas - Se muestran todas las tareas ordenadas por fecha de creación (más reciente primero). - Si no hay tareas se muestra un mensaje de estado vacío. ### HU-3: Marcar como completada - El estado se refleja visualmente (tachado + icono). - Se puede desmarcar la tarea. ### HU-4: Editar tarea - Se muestra un formulario inline al pulsar "Editar". - El nuevo título se guarda al enviar. ### HU-5: Eliminar tarea - Se pide confirmación antes de borrar. - La tarea desaparece de la lista tras confirmar. ### HU-6: Persistencia SQLite - Al reiniciar la aplicación las tareas se mantienen. ### HU-7: Contador de tareas - El encabezado muestra: Total / Completadas / Pendientes.